К приказу № 183-од от 27.08.2021г

План-график мероприятий (дорожная карта) на 2021-2022 учебный год по введению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образованию

 (ФГОС НОО и ООО) в МКОУ СОШ №15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО в МКОУСОШ №15 | Цель: создать организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО МКОУ СОШ №15 |
| Самооценка готовности школы к реализации проекта ФГОС 2021 третьего поколения (Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 №286,287)  |  Сентябрь 2021 | Администрация школы | Отчёт о результатах самооценки |
| Изучение Приказа Минпросвещения РФ от 22 марта 2021 об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования (с 1 по 9 классы). | Сентябрь 2021 | Администрация школы | Августовский педсовет |
|  Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС начального и основного общего образования. |  Сентябрь 2021 | Директор МКОУ СОШ №15 | Приказ |
| Изучение пакета региональных модельных документов, инструктивно-методических писем  | В течение года | Рабочая группа МКОУ СОШ №15 | Совещание рабочей группы МКОУ СОШ №15 |
| Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей переход на ФГОС 2021 | Сентябрь-октябрь 2021 | Администрация школы |  Локальные нормативные акты школы |
| Выработка предложений по мониторингу реализации проекта ФГОС на уровне МО | Сентябрь-декабрь 2021 | Руководители МО | Корректировка плана мониторинга реализации проекта ФГОС  |
| Разработка и утверждение  плана-графика (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО | Сентябрь 2021 | Рабочая группа МКОУ СОШ №15 | Приказ по школе об утверждении плана-графика (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО |
| Разработка Учебного плана как компонента новых образовательных программ НОО, ООО |   | Администрация школы | Учебный план на 2021-2023 уч год |
|  Разработка рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |  Октябрь –февраль 2022 | Руководители МО, педагоги-предметники | Утверждение рабочих программ |
|  Разработка рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы  |  ноябрь – февраль 2022 | Администрация школы | Утверждение рабочих программ |
| Разработка программ формирования УУД, программы коррекционной работы НОО, ООО.  |  ноябрь – февраль 2022 | Администрация школы Руководители МО  | Утверждение рабочих программ |
| Разработка основной образовательной программы НОО и ООО МКОУ СОШ №15 | Мониторинги: стартовый –сентябрь 2021Промежуточный-Декабрь 2021Итоговый – апрель 2022 | Администрация школы Рабочая группа, педагоги-предметники  | Проект основной образовательной программы (ООП) НОО и ООО, соответствующей требованиям ФГОС НОО и ООО; Обновление целевого, содержательного и организационного разделов ООП |
| Создание условий для реализации проекта ФГОС на школьном уровне |  декабрь –2021- февраль 2022 | Администрация школы | Корректировка плана работы школы;внесение изменений в план внутришкольного контроля;корректировка плана повышения квалификации учителей-предметников 1-9 классов |
|  | Организация мониторинга реализации проекта ФГОС 2021 | Март 2022 |  Руководители МО | Отчёт МО о результатах подготовки к реализации проекта ФГОС 2021  |
| Методическое обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО в МКОУ СОШ №15 | Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников МКОУ СОШ №15 |
| Разработка плана методической работы школы, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС 2021 по направлениям |  декабрь -март | Администрация школы | План методической работы, план повышения квалификации педагогических и руководящих работников; определение стратегии и тактики подготовки кадрового состава школы к введению ФГОС 2021 |
| Анализ промежуточных результатов реализации проекта ФГОС 2021 | Декабрь 2021Март 2022Май 2022 | Администрация школы | Аналитическая справка |
| Анализ типичных проблем при реализации ООП НОО и ООО | Май 2022 | Администрация школы |  Собеседование |