ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2019/20 учебном году

| № | Мероприятия | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка приказа о проведении всероссийской олимпиады школьников в Кочубеевском муниципальном районе в 2019/20 учебном году | до 31.08.2018 г. | Еремина Л.М. |
| 2. | Проведение совещания с техническими администраторами образовательных организаций района по техническому сопровождению школьного этапа Олимпиады и руководителями образовательных организаций по организации проведения школьного этапа Олимпиады в 2019/20 учебном году | до 15.09.2018 г. . | Еремина Л.М. |
| 3. | Заполнение на портале базы данных обучающихся, участников школьного этапа Олимпиады. Регистрация частников Олимпиады по выбранным предметам. Заполнение базы данных по итогам школьного этапа Олимпиады. | до 10.09.2018 г. | Чеверда О.В. Деркачёв А.И. |
| 4. | Заполнение базы данных по итогам школьного этапа Олимпиады (в день проведения Олимпиады) | до 21.10.2018 г. | Чеверда О.В. Деркачёв А.И. |
| 5. | Подведение итогов школьного этапа Олимпиады. Издание приказа об итогах проведения школьного этапа Олимпиады | до 23.10.2018 г. | Гридчина Н.В. Чеверда О.В. |
| 6. | Предоставление в отдел образования администрации Кочубеевского муниципального района: - отчёта о проведении школьного этапа Олимпиады (в бумажном и электронном варианте); - списков учителей для формирования состава жюри муниципального этапа Олимпиады | до 24.10.2018 г. | Чеверда О.В. |