**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ**

краевых социально значимых акций, посвященных

празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

**Министерство культуры Ставропольского края**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этапы реализации | Сроки  реализации | Исполнители | Кураторы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Акция «Фронтовые концертные бригады»** | | | |
|  | Цель акции - укрепление духовных связей между поколениями, популяризация героической истории России средствами вокального искусства.  Во всех муниципальных районах и городских округах Ставропольского края в Домах культуры, на центральных площадях, в общественных местах состоятся выступления и обменные концерты «фронтовых концертных бригад» учреждений культуры муниципальных районов и городских округов.  **Администрации муниципальных образований:**  **– формируют «фронтовые концертные бригады»;**  **– формируют и согласовывают графики выступлений «фронтовых концертных бригад» с коллегами других муниципальных районов и городских округов (в т.ч. для подготовки обменных концертов);**  **– направляют графики выступлений «фронтовых концертных бригад» в министерство культуры Ставропольского края;**  – обеспечивают информирование населения о проведении концертов: размещают информацию (анонсы) о предстоящих мероприятиях в муниципальных и городских СМИ, на сайтах, в сети Интернет, афиши и др.);  – контролируют размещение информации на сайте Министерства культуры Российской Федерации «Культура РФ»;  – направляют пресс-релизы и пост-релизы мероприятий, видео и фотоматериалы на адреса электронной почты: [elanskaya@stavregion.ru](mailto:elanskaya@stavregion.ru) и skdnt@mail.ru для размещения на едином информационном ресурсе и на сайте ГБУК «Ставропольский Дом народного творчества»;  – организуют и контролируют подготовку и проведения концертов;  – организуют доставку участников концертов к местам выступлений;  – обеспечивают наполняемость залов зрительской аудиторией.  Министерство культуры Ставропольского края:  – формирует, утверждает, размещает сводный график выступлений «фронтовых концертных бригад» на официальном сайте министерства культуры Ставропольского края;  – направляет утвержденный график руководителям органов власти муниципальных районов и городских округов Ставропольского края;  обеспечивает:  – информирование региональных СМИ о проводимых мероприятиях;  – размещение поступивших материалов на едином информационном ресурсе. | февраль – май  до 27  февраля  до 05  марта  до 11  марта  до 01  апреля  в течение всего периода проведения акции  (согласно графику)  до 19  марта  до 25  марта  в течение всего периода проведения акции | Муниципальные образования Ставропольского края  муниципальные образования Ставропольского края  муниципальные образования Ставропольского края  муниципальные образования Ставропольского края  муниципальные образования Ставропольского края  муниципальные образования Ставропольского края  министерство культуры Ставропольского края  министерство культуры Ставропольского края,  средства массовой информации | **Бобрышова**  **Лариса  Фёдоровна** – директор ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного творчества»,  тел.: (8652)  26-62-19,  Еланская  Любовь  Анатольевна,  главный специалист  отдела по организации культурно-досуговой работы, библиотечного дела, народного творчества, образовательной деятельности в сфере культуры  тел.(8652)  29-67-91 |
| 2. | **Акция «Дневник нашей Победы». «Карта исторической памяти» (интернет-проект)** | | | |
|  | На сайте Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника имени   Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве (далее – музей-заповедник) в разделах «Карта исторической памяти» и «Ставрополье. Дневник нашей Победы» (далее – Карта и Дневник) размещен информационный контент о событиях, происходивших на территории Ставропольского края, в период Великой Отечественной войны. Информационный контент содержит материалы с описанием событий ежедневно происходивших на территории края с 01 по 27 января 1943 года – интерактивный «дневник Победы», подготовленные специалистами музея-заповедника с учетом журналов боевых действий советских войск за январь 1943 года и сводок Совинформбюро, а также на основе исторической карты края 1943 года, с учетом современного административно-территориального деления региона.  В период проведения акции «Ставрополье. Дневник нашей Победы» специалистами музея-заповедника в информационный контент Карты и Дневника вносятся дополнительные сведения о братских могилах, мемориальных комплексах, памятных местах, работе в тылу (вклад тружеников тыла в Победу), аудио и видеозаписи воспоминаний очевидцев тех событий, представленные муниципальными образованиями края.  Этапы проведения акции:  1. Организационно-техническая подготовка акции:  министерство культуры Ставропольского края информирует муниципальные образования края о проведении акции, направляет методические рекомендации по подготовке информационных материалов.  2. Муниципальные образования края, государственные и муниципальные музеи осуществляют подготовку информационных материалов и направляют их в музей-заповедник для размещения на сайте в разделах:  - Карта (сведения о братских могилах, мемориальных комплексах, памятных местах, работе в тылу (вклад тружеников тыла в Победу), аудио и видеозаписи воспоминаний очевидцев тех событий);  - Дневник (аудио и видеозаписи воспоминаний очевидцев освобождения населенных пунктов края от немецко-фашистских захватчиков).  3. Специалистами музея-заповедника полученные информационные материалы обрабатываются, после чего вносятся в соответствующие разделы сайта: Карта и Дневник.  Данная информация будет доступна всем желающим на сайте музея-заповедника в разделах «Карта исторической памяти Ставрополья» и «Ставрополье. Дневник нашей Победы» с 1 мая 2019 года.  4.Пресс-конференция и подведение итогов акции. Презентация результатов акции для СМИ и общественности. | с 12 февраля  до  01 мая  до  12 февраля  с 12 февраля по 25 марта  с 25 марта по  1 мая  7 мая | Муниципальные образования Ставропольского края,  ГБУК СК «Ставропольский государственный историкокультурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве»  министерство культуры Ставропольского края  муниципальные образования Ставропольского края,  государственные и муниципальные музеи, ГБУК СК «Ставропольский государственный историкокультурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве»  ГБУК СК «Ставропольский государственный историкокультурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве»  ГБУК СК «Ставропольский государственный историкокультурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве» | Охонько Николай Анатольевич – директор ГБУК СК «Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени   Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве»,  тел.: (8652)  26-27-29;  Гридина Лариса Викторовна, консультант отдела искусства, музеев и связей с творческими союзами министерства культуры Ставропольского края  тел. (8652)  29-61-27 |
| 3. | **Патриотическая акция «Поэтический марш-бросок читающей армии правнуков Победы!»** | | | |
|  | Цель акции: формирование у детей стойкого интереса к чтению литературы о Великой Отечественной войне, как одного из важнейших условий воспитания у них чувства патриотизма, популяризация поэтических произведений военной тематики Александра Ефимовича Екимцева, ставропольского детского поэта – юбиляра 2019 года (30 августа ему исполняется 90 лет со дня рождения).  Участниками акции являются дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет. Им предлагается для чтения три поэмы А. Екимцева: «Фронт над облаками», «В самый первый день войны», «Брянский лес» и 18 стихотворений поэта о войне, полные тексты которых размещены на сайте организатора.  Организатор акции: Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева.  Этапы:   1. Центральные городские и межпоселенческие общедоступные библиотеки, являющиеся координационными центрами акции в муниципальных районах и городских округах, информируют о возможности участия в поэтическом марш-броске руководителей библиотек, в том числе школьных, педагогов, представителей творческих и общественных организаций, средства массовой информации (во всех населённых пунктах своего территориального образования), и распространяют список произведений А. Екимцева, рекомендуемый к чтению детским населением. 2. Подготовка библиотеками конкретных форм мероприятий, популяризирующих книгу и чтение на основе прочитанных произведений: литературно-музыкальная композиция; театральная зарисовка; библиотечный флэшмоб (рекомендованные формы мероприятий доступна на канале детской библиотеки им.А.Е.Екимцева в Ютубе).   3. В Акцию включаются муниципальные, школьные библиотеки и все желающие в соответствии с предложенным графиком:  с 21 января по 22 февраля – Александровский, Андроповский, Апанасенковский, Арзгирский, Благодарненский, Грачевский, Изобильненский районы, Буденновский и Георгиевский городские округа; г. Ессентуки;  **с 18 февраля по 22 марта – Ипатовский, Кировский Кочубеевский, Красногвардейский, Курский, Левокумский районы, Минераловодский, Нефтекумский городские округа, города Железноводск и Кисловодск;**  с 18 марта по 22 апреля – Новоалександровский, Новоселицкий, Петровский, Предгорный, Советский, Степновский, Труновский,Туркменский, Шпаковский районы, города: Лермонтов, Невинномысск, Пятигорск, Ставрополь.   1. Вся информация (анонсы, посты, инфо-поводы, пресс-релизы, отзывы, онлайн трансляции и т.п.), размещается кураторами и участниками акции в СМИ (сайты, блоги, страницы в социальных сетях, периодические новостные издания) под определёнными хештегами:   #Поэтическиймаршбросок2019композиция #  #Поэтическиймаршбросок2019театр #  #Поэтическиймаршбросок2019флешмоб #  Посты о мероприятиях с хештегами необходимо размещать на странице библиотечного сообщества «Поэтический марш-бросок: читающая армия дарует вам Победу!», созданной Организатором Акции в социальной сети ВКонтакте.  4. С 22 апреля по 03 мая – определение организатором трех самых активных участников Акции, которые будут приглашены вместе с читателями в Ставропольскую краевую детскую библиотеку для участия в церемонии закрытия Акции и вручения подарков 6 мая.  5. Организация доставки финалистов в г. Ставрополь на церемонию закрытия. | январь-май  январь  январь  январь-  апрель  постоянно  06 мая  06 мая | ГБУК СК «Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева»,  муниципальные образования Ставропольского края,  центральные, муниципальные, школьные библиотеки Ставропольского края  центральные,  муниципальные, библиотеки Ставропольского края  центральные,  муниципальные, школьные библиотеки Ставропольского края  муниципальные образования Ставропольского края,  центральные,  муниципальные, школьные библиотеки Ставропольского края  муниципальные образования Ставропольского края,  центральные,  муниципальные, школьные библиотеки Ставропольского края  ГБУК СК «Ставро-польская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева  муниципальные образования Ставропольского края | Шматова Светлана Владимировна, консультант отдела по организации культурно-досуговой работы, библиотечного дела, народного творчества, образовательной деятельности в сфере культуры тел.(8652)  29-67-91  **Овчелупова  Марина**  **Николаевна**– директор ГБУК СК «Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева»,  тел.: (8652)  75-31-64 |
| 4. | **Патриотический проект «Имени ГЕРОЯ»** | | | |
|  | **Цель Акции –** активизировать интерес жителей Ставропольского края к изучению биографий героических личностей, чьи имена носят улицы, площади, скверы, названые в честь Героев (выбор участников Акции не ограничивается только героями времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.).  **Задачи:** вовлечение молодежи в работу по увековечиванию памяти о героях Отечества через социальное взаимодействие; воспитание гражданско-патриотических чувств, уважения к памяти защитников Отечества, героической истории государства.  Формы проведения мероприятий:  праздники улиц, возложения цветов, митинги, волонтерские акции в школах (например, изготовление и распространение информационных листовок в виде солдатских треугольников с материалом о личности и подвиге героев), экскурсионные маршруты, квесты, музейные вечера-портреты, уроки мужества и трудового героизма, посвящённые защитникам Отечества, участникам героических событий;  встречи с участниками Великой Отечественной войны, локальных военных конфликтов; выставки творческих и поисково-исследовательских работ, разработка мультимедийных презентаций, фильмов, видеороликов; теле- и радоэфиры и т.д.  1 этап  Участники Акции обеспечивают информирование населения через районные газеты, сайты, сетевые издания, размещают информацию на сайте Министерства культуры Российской Федерации «Культура РФ», а также направляют пресс-релизы на адрес электронной почты [voskovec@stavregion.ru](mailto:voskovec@stavregion.ru)  2 этап  Министерство культуры Ставропольского края обеспечивает информирование региональных СМИ и размещение поступивших материалов на едином информационном ресурсе. | март-май  апрель-май  весь период проведения акции  весь период проведения акции | муниципальные образования Ставропольского края,  государственные музеи,  государственное автономное учреждение Ставропольского края «Ставропольское телевидение»,  средства массовой информации  муниципальные образования Ставропольского края,  государственные музеи  министерство культуры Ставропольского края,  средства массовой информации | Восковец Оксана Павловна, начальник отдела искусства, музеев и связей с творческими союзами министерства культуры Ставропольского края,  тел. (8652)  26-23-61 |
| 5. | **Интернет-дневник «СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ О ВОЙНЕ»** | | | |
|  | Цель акции: патриотическое воспитание молодого поколения ставропольцев на основе документальных, исторических знаний о судьбах своих родных - участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружениках тыла, поколении «детей войны». Акция – еще одна возможность рассказать в «Интернете», на страницах соцсетей о реликвиях, хранящихся в каждом доме, истории семей, связанных с войной.  Целевая аудитория: волонтеры, представители молодежных общественных организаций, читатели библиотек, учащиеся и студенты образовательных организаций.  1. Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю.Лермонтова (далее – библиотека им. М.Ю.Лермонтова):  - проводит широкую информационную кампанию в СМИ, социальных сетях, на официальном сайте библиотеки по разъяснению сути акции;  - организует размещение первых публикаций с хештегом #СемейныеИсторииОВойне на страницах в соцсетях, на официальном сайте библиотеки; осуществляет мониторинг пополнения Интернет-дневника на страницах в соцсетях, на сайтах общедоступных библиотек края;  - размещает публикации Интернет-дневника в объединенном ресурсе «Семейные истории о войне» на официальном сайте библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.  2. Администрации муниципальных районов и городских округов организуют информирование населения о проводимой акции в сети «Интернет», социальных сетях, СМИ.  3. Работники общедоступных библиотек края:  - оказывают содействие участникам акции в поиске историй о героях войны, их опубликовании на страницах социальных сетей, сайтах общедоступных библиотек с единым хештегом #СемейныеИсторииОВойне;  - организуют мероприятия – встречи с участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, «детьми войны», приуроченными к знаменательным и памятным датам военной истории, в том числе с использованием уже размещенных на страницах социальных сетей материалов акции.  4. Подведение итогов общекраевой акции, проведение торжественного мероприятия «Семейные истории о войне» в библиотеке им.М.Ю.Лермонтова. | февраль 2019 – май 2019  до  25 февраля  до 01 марта  до 01 марта  февраль-апрель  февраль-март  апрель-май  06 мая | государственные и муниципальные библиотеки Ставропольского края;  муниципальные образования Ставропольского края;  молодежные общественные объединения, СМИ  ГБУК СК «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им.М.Ю.Лермонтова»  муниципальные образования Ставропольского края  общедоступные библиотеки  ГБУК СК «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им.М.Ю.Лермонтова» | Долина Зинаида Федоровна, директор ГБУК СК «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю.Лермонтова»  тел.  (8652) 26-79-62  Шматова  Светлана  Владимировна,  консультант  отдела по организации культурно-досуговой работы, библиотечного дела, народного творчества, образовательной деятельности в сфере культуры  тел.(8652)  29-67-91 |
| 6. | **Театральная акция «Дорогами Памяти»** | | | |
|  | Цель акции - укрепление духовных связей между поколениями, популяризация героической истории России средствами театрального искусства.  В Домах культуры 5 муниципальных районов и городских округов Ставропольского края состоятся спектакли-концерты ГБУК Ставропольского края «Ставропольский академический ордена «Знак Почёта» театр драмы им. М.Ю.Лермонтова»:  Спектакль-концерт по избранным главам А.Твардовского «Василий Тёркин» (12+):  23 апреля - г.Новоалександровск,  24 апреля - г.Новопавловск,  25 апреля - ст.Курская.  Спектакль по произведению Б.Васильева «В списках не значился» (12+):  **26 апреля - с.Кочубеевское,**  3 мая - г.Невинномысск.  Муниципальные образования Ставропольского края, в которых состоятся мероприятия акции:  – информируют население о проведении мероприятий акции (размещение афиш, раздача флаеров), размещают информацию (анонсы) о предстоящих мероприятиях в муниципальных и городских СМИ;  – организуют приглашение и присутствие зрителей на мероприятиях акции;  – оказывают сотрудникам Ставропольского академического ордена «Знак Почёта» театра драмы им. М.Ю.Лермонтова организационную помощь в подготовке и проведении спектаклей-концертов (предоставление залов Домов культуры со звуко, свето, видеопроекционным оборудованием, гримерками).  ГБУК СК «Ставропольский академический ордена «Знак Почёта» театр драмы им. М.Ю.Лермонтова»:  – изготавливает и заблаговременно передаёт в места проведения мероприятий печатную и рекламную продукцию;  – обеспечивает доставку участников спектаклей-концертов к месту их проведения;  – размещает информацию на сайте Министерства культуры Российской Федерации «Культура РФ», на едином информационном ресурсе | 23 апреля –  03 мая  до 22  апреля  согласно  графику  согласно  графику  весь период проведения акции | ГБУК Ставропольского края «Ставропольский академический ордена «Знак Почёта» театр драмы им. М.Ю.Лермонтова»  муниципальные образования Ставропольского края  муниципальные образования Ставропольского края  ГБУК СК «Ставропольский академический ордена «Знак Почёта» театр драмы им.М.Ю.Лермонтова» | **Луганский Евгений Иванович** – директор ГБУК СК «Ставропольский академический ордена «Знак Почёта» театр драмы им. М.Ю.Лермонтова»,  тел.: (8652)  71-18-20  Девятко Сергей Анатольевич,  Консультант отдела искусства, музеев и связей с творческими союзами  тел.(8652)  26-96-83 |
| 7. | **Выступление Сводного (тысячного) детского хора Ставропольского края** | | | |
|  | Этапы реализации акции:  I этап – зональные репетиции участников детского хора (по 2 репетиции в каждой из зон):  **09 и 22 апреля 2019 г., с 13.00 до 15.00 час.–**  г. Ставрополь, МБУДО «Ставропольский дворец детского творчества», ул. Ленина, 292;  16 и 23 апреля 2019 г., с 13.00 до 15.00 час. – г. Минеральные Воды, ГБПОУ СК «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. Сафонова,  ул. Пушкина,40;  10 и 24 апреля 2019 г., с 13.00 до 15.00 час. –  г. Светлоград, кинотеатр «Дружба», ул. Ленина, 14;  11 и 18 апреля 2019 г., с 13.00 до 15.00 час. – г. Новоалександровск, МБУК «Новоалександровский районный Дворец культуры», ул. Ленина, 101;  12 и 19 апреля 2019 г., с 13.00 до 15.00 час. – г. Буденновск, МАУ города Буденновска, «Дом культуры».  Формирование списков участников детских хоров муниципальные образования Ставропольского края,  направление списков в ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры».  Формирование общих списков участников детского хора. Организация проведения совещания с представителями муниципальных образований края  Обеспечение администрациями муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, на территории которых проводятся зональные репетиции, организации проведения репетиций детского хора (определение мест стоянок транспорта, безопасность, организация питания и питьевого режима и т.д.)  Обеспечение доставки участников детского хора к местам проведения репетиций и обратно.  II этап – выступление Сводного детского хора в г.Ставрополе 9 мая 2019 г.  Обеспечение: доставки участников детского хора к месту выступления и обратно, питания, питьевого режима, медицинского обслуживания, безопасности и т.д. | с 09 по 24 апреля  до 25 марта  до 01 апреля  в соответствии с графиком проведения репетиций  в соответствии с графиком проведения репетиций  09 мая  09 мая | министерство  культуры  Ставропольского края;  муниципальные образования Ставропольского края  муниципальные образования Ставропольского края  ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры»  муниципальные образования г. Ставрополь, г. Минеральные Воды Минераловодского городского округа, г. Светлоград Петровского городского округа, г. Буденновск Буденновского района, г. Новоалександровск Новоалександровского городского округа    муниципальные образования Ставропольского края  муниципальные образования Ставропольского края | Кошманова  Наталья  Николаевна – директор ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры»,  тел.: (8652)  28-32-49,  сот. 89188733401  Алексеев Сергей Викторович – консультант отдела по организации культурно-досуговой работы, библиотечного дела, народного творчества, образовательной деятельности в сфере культуры министерства культуры Ставропольского края,  тел.: (8652)  26-36-11,  сот. 89280130673,  89064994058  Островерхов  Александр  Григорьевич – главный хормейстер Сводного детского хора Ставропольского края, тел.сот.:  89614779041 |
| 8**.** | **Краевой хоровой конкурс «Битва хоров» «Победа всегда с нами»** | | | |
|  | Цель акции: сохранение, преемственность и развитие отечественных традиций хорового искусства; популяризация искусства хорового пения; реализация творческого потенциала жителей Ставропольского края.  В проекте принимают участие профессиональные и любительские хоровые коллективы, хоровые группы предприятий, организаций и учреждений края различных форм собственности, общественных организаций, частных студий (кружков) или занимающиеся самостоятельно. Возраст участников от 18 лет.  Организаторы акции: государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом народного творчества», управление культуры администрации города-курорта Железноводска, отдел культуры администрации Буденновского муниципального района.  Этапы:  1. Отборочные региональные туры:  Место проведения: Городской Дворец культуры города-курорта Железноводска (г. Железноводск, ул. Чайковского, 1)  Участники:  г.Железноводск  г. Ессентуки  г. Кисловодск  г. Пятигорск  г. Лермонтов  г. Невинномысск  Георгиевский городской округ  Предгорный район  Советский городской округ  Кировский городской округ  Место проведения: Дом культуры города Буденновска (г. Буденновск, ул. Красная, 201)  Участники:  Арзгирский район  Буденновский район  Ипатовский городской округ  Левокумский район  Нефтекумский городской округ  Благодарненский городской округ  Новоселицкий район  Петровский городской округ  Степновский район  Курский район  Туркменский район  **Место проведения: Ставропольская государственная филармония (г. Ставрополь, пр-т К.Маркса, 61)**  Участники:  г. Ставрополь  Андроповский район  Александровский район  Грачевский район  Изобильненский городской округ  Красногвардейский район  Новоалександровский городской округ  Минераловодский городской округ  **Кочубеевский район**  Труновский район  Шпаковский район  Муниципальные образования Ставропольского края:  – размещают информацию (анонсы) о конкурсе в СМИ, на официальных сайтах муниципальных образований, учреждений культуры; оказывают содействие в подготовке заявок;  – направляют заявки на участие в конкурсе организаторам конкурса «Битва хоров» - ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного творчества»;  – организуют доставку участников региональных туров конкурса к местам их проведения и обратно;  –обеспечивают организацию подготовки и проведения региональных туров (предоставление залов со звуко-свето, видеопроекционным оборудованием, гримерок);  – обеспечивают приглашение на мероприятие зрителей (болельщиков);  – размещают итоги регионального этапа конкурса в СМИ, на официальных сайтах муниципальных образований, учреждений культуры.  Организатор акции:  – формирует заявки на участие в региональных турах в соответствии с графиком просмотров;  ­– формирует состав жюри из специалистов в области хорового искусства, представителей министерств и ведомств, государственных учреждений;  – размещает информацию (анонсы) о региональных турах конкурса в СМИ, на сайтах Министерства культуры Российской Федерации «Культура РФ», на едином информационном ресурсе, в социальной сети Инстаграм: \_skdnt.;  - определяет победителей регионального этапа конкурса для участия в «Главном финале» конкурс «Битва хоров»  2. Финал конкурса «Битва хоров» состоится в городе-курорте Железноводске.  Организатор акции:  – формирует программу выступлений победителей конкурса;  – обеспечивает проведение церемонии награждения победителей конкурса;  – организует присутствие на мероприятии представителей краевых СМИ;  –проводит сводную репетицию с участниками финала конкурса;  – проводит финал конкурса;  – размещает итоговую информацию о конкурсе на официальных сайтах Министерства культуры Российской Федерации «Культура РФ», министерства культуры Ставропольского края, ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного творчества».  Муниципальные образования Ставропольского края:  – обеспечивают доставку участников на репетиции, финал конкурса и обратно;  – размещают итоговую информацию о конкурсе в СМИ, на официальных сайтах муниципальных образований и учреждений;  – обеспечивают организацию проведения финала конкурса (определение мест проведений репетиций и финала конкурса); техническое сопровождение мероприятий (звук, свет, видеопроекционное оборудование, гримерки, стулья и т.д.); приглашение зрителей. | февраль - май  **15 марта**  22 марта  29 марта  до 20  февраля  до 05 марта  в соответствии с графиком  до 10 марта  до 30 марта  05 мая  г. Железноводск  до 01 мая  05 мая  до 05 мая  05 мая  10 мая  согласно  графику  10 мая  до 05 мая,  05 мая | Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом народного творчества» (ГБУК «СКДНТ»)  управление культуры администрации города-курорта  Железноводска,  отдел культуры администрации  Буденновского муниципального района  управление культуры администрации города-курорта  Железноводска,  муниципальные образования Ставропольского края  отдел культуры администрации  Буденновского муниципального района,  муниципальные образования Ставропольского края  ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного творчества»,  ГБУК СК «Ставропольская государственная филармония»,  муниципальные образования Ставропольского края  муниципальные образования Ставропольского края  ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного творчества»  ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного творчества»    ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного творчества»,  управление культуры администрации города-курорта  Железноводска  ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного творчества»  муниципальные образования Ставропольского края  администрация города-курорта Железноводска | **Бобрышова**  **Лариса  Фёдоровна** – директор ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного творчества»,  тел.: (8652)  26-62-19  Еланская  Любовь  Анатольевна,  главный специалист отдела по организации  культурно-досуговой работы, библиотечного дела, народного творчества, образовательной деятельности в сфере культуры  тел.(8652)  29-67-91 |