**Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 15» с. Ивановское**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер документа | Дата составления |
|  |  |

**ПРИКАЗ**

**Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)**

**по реализации Концепции развития**

**школьного информационно-библиотечного центра**

**МКОУ СОШ №15 на 2019-2021гг.**

В рамках реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров, утверждённой приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июля 2016 года No715, Плана («дорожная карта») реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров (ШИБЦ), утверждённого заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 22 февраля 2018 года, в целях совершенствования нормативно-правового, научно-методического, кадрового, материально-технического, информационно-ресурсного и программного обеспечения школьной библиотеки

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции развития школьного информационно-библиотечного центра в МКОУ «СОШ № 15» с. Ивановское. (приложение 1).

2. Назначить ответственными за реализацию Дорожной карты педагога-библиотекаря Лобановоу Е.А.

Ответственному обеспечить:

3.1. Контроль по исполнению мероприятий Дорожной карты.

3.2. Предоставление отчета о ходе ее выполнения в указанные сроки.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

**Директор**

**МКОУ СОШ № 15 Гридчина Н.В.**

С приказом ознакомлен(а): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лобанова Е.А. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г

Приложение 1 к приказу №

План («дорожная карта») реализации Концепции развития школьного информационно-библиотечного центра в МКОУ «СОШ № 15» с. Ивановского на 2019-2021 гг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Исполнители | Вид документа | Ожидаемые результаты |
| 1. Общесистемные (организационные) мероприятия | | | | | |
| 1 | Разработка «дорожной карты» Концепции развития школьной информационно-библиотечного центра (далее - ШИБЦ) в МКОУ «СОШ № 15.» | июль 2019 | Гридчина Н.В.  Лобанова Е.А. | Приказ ОУ | Наличие Концепции развития ШИБЦ |
| 2 | Проведение совещаний , обучающих семинаров по вопросам развития ШИБЦ в МКОУ «СОШ № 15» | 2019-2021 | Гридчина Н.В. | Информационно-аналитические материалы | Обеспечение единой политики по вопросу развития ШИБЦ |
| 2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ШИБЦ | | | | | |
| 3 | Разработка правовых актов, регулирующих деятельность ШИБЦ в МКОУ «СОШ № 15», в соответствии с документами, разработанными на федеральном уровне:  1. Положение о ШИБЦ;  2. Должностные инструкции ответственного по ШИБЦ;  3. Приказ о реализации Дорожной карты  4. Правила пользования ИБЦ;  5. План работы ИБЦ | Июль 2019 | Гридчина Н.В.  Лобанова Е.А. | Нормативно-правовые акты и локальные акты | Единые требования к организации деятельности ШИБЦ в МКОУ «СОШ №15» |
| 3. Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности ШИБЦ | | | | | |
| 4. | Оценка состояния ШИБЦ и выявление эффективных инновационных практик организации деятельности ШИБЦ (ежегодно) | 2019-2021 | Гридчина Н.В. | Информационно-аналитические материалы | Выявление качество работы ШИБЦ |
| 5. | Социальное партнерство ШИБЦ с библиотеками учреждений, сельской библиотекой и другими общественными организациями путем заключения соглашения о сотрудничестве | Сентябрь 2019 | Гридчина Н.В. | Соглашения о сотрудничестве | Совместный план работы |
| 4. Кадровое обеспечение ШИБЦ | | | | | |
| 6. | Анализ кадрового обеспечения школьной библиотеки - ШИБЦ (ежегодно) | 2019-2021 | Гридчина Н.В. | Аналитические материалы | Подготовка педагога-библиотекаря по совершенствованию работы ШИБЦ |
| 7. | Участие в курсах повышения квалификации педагога -библиотекаря ШИБЦ «Школьная библиотека как современный ШИБЦ образовательной организации» | 2019-2021 | Гридчина Н.В.  Лобанова Е.А. |  | Повышение квалификации педагогом библиотекарем (ШИБЦ) |
| 5. Материально-техническое и информационно-ресурсное обеспечение ШИБЦ | | | | | |
| 8. | Пополнение фондов ШИБЦ печатными и электронными изданиями для реализации основных и дополнительных программ и индивидуальных проектов на базе ШИБЦ | 2019-2021 | Гридчина Н.В.  Лобанова Е.А. | Обновление фондов | Обеспечение доступа к печатным и электронным изданиям |
| 9. | Создание на сайте образовательной организации раздела, посвященного деятельности ШИБЦ | 2019-2021 | Гридчина Н.В.  Деркачев А.Н.  Лобанова Е.А. | Информационные материалы | Распространение опыта работы ШИБЦ |
| 6. Популяризация деятельности ШИБЦ | | | | | |
| 10 | Участие в школьных предметных неделях | 2019-2021гг. | Лобанова Е.А. | Информационные и аналитические материалы | Популяризация чтения среди обучающихся образовательных организаций |
| 11. | Участие в ежегодных Всероссийских мероприятиях: День словаря (22 ноября), День славянской письменности (24 мая) | 2019-2021гг. | Лобанова Е.А. | Информационные и аналитические материалы | Популяризация данных мероприятий среди обучающихся ОУ |
| 12. | Участие ШИБЦ в ежегодных Всероссийских творческих проектах по чтению | 2019-2021 | Лобанова Е.А. | Информационные и аналитические материалы | Создание условий по популяризации чтения среди детей и родителей |
| 13. | Проведение мероприятий по популяризации и развитию культуры чтения, формированию медийноинформационной грамотности, информационной культуры личности, основам информационной безопасности (библиотечные уроки, кружки, клубы и т.п.) | 2019-2021 | Лобанова Е.А. | Информационные и аналитические материалы | Создание условий для повышения грамотности обучающихся образовательных организаций |
| 7. Мониторинг и контроль реализации Концепции развития ШИБЦ | | | | | |
| 14 | Ежегодный мониторинг реализации Концепции развития ШИБЦ, проведение анализа деятельности ШИБЦ, внесение предложений по ее совершенствованию | 2019-2021 | Гридчина Н.В.  Лобанова Е.А. | Информационные и аналитические материалы | Обеспечение реализации Концепции развития ШИБЦ в МКОУ «СОШ №15» |